## Convênios Ativos
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE CONVÊNIOS E GONGÊNERES
Convênio nº / ano/ processo | Convenente |  | Data da celebração | Vigência | Valor total previsto |  | Objeto | Programação de Pagamento | [5 empty] | Parcelas liberadas | [6 empty] | Status | Termos aditivos
| Nome | CNPJ |  |  | Concedente | Convenente (contrapartida) |  | Nº | Data | Valor da Parcela | Valor Pago | Saldo da parcela | Situação | Nº | Data | Valor | Data final | Data PC | Situação da prestação | Fiscal do Convênio |  | Número | Data da celebração | Data da publicação | Objeto do aditamento | Valor aditado | Prazo | Número Recibo TCE
Convênio 004/2018 -12510013.000777/2018-46 | FUNCERN- Fundação de apoio á Educação e Desenvolvimento Tecnologico do Rio Grande do Norte | 02.852.277/0001-78 | 2018-06-29 | 2026-06-30 | 5702410 |  | Regularização fundiaria nos 167 municipios do Rio Grande do Norte | 1 | 2018-08-14 | 500000 | 500000 | 500000 | PAGA | 1 | 2018-08-14 | 500000 |  |  | Em curso | Alex Cassius Bezerra da Silva | 3 municípios aguardando recolhimento, 25 dossiês protocolizados em cartório - Aguardando registro, 34 dossiês para protocolo, 87 municípios com entregas de títulos concluídos e 18 municípios com entregas a realizar. | 1° Termo aditivo | 2018-10-02 | 2018-10-17 | Adequação de clausula
[8 empty] | 2 | 2018-11-23 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 2 | 2018-11-13 | 100000
[8 empty] | 3 | 2018-12-14 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 3 | 2018-09-12 | 250000
[8 empty] | 4 | 2019-06-06 | 900000 | 900000 | 900000 |  | 4 | 2018-07-27 | 900000 | [5 empty] | 2° Termo aditivo | 2019-02-25 | 2019-02-26 | Adequação de clausula |  | 2019-12-31
[8 empty] | 5 | 2019-09-10 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 5 | 2019-09-10 | 500000 | [5 empty] | 3° Termo aditivo | 2019-10-07 | 2019-10-09 | Prorrogação de prazo |  | 2020-12-31
[8 empty] | 6 | 2019-11-26 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 6 | 2019-11-26 | 500000 | [5 empty] | 4° Termo aditivo | 2020-08-27 | 2020-08-29 | Adequação de clausula |  | 2021-12-31
[8 empty] | 7 | 2020-04-17 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 7 | 2020-04-17 | 500000 | [5 empty] | 5° Termo aditivo | 2021-12-22 | 2022-12-23 | Adequação de clausula |  | 2022-12-31
[8 empty] | 8 | 2020-10-28 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 8 | 28//10/2020 | 250000 | [5 empty] | 6° termo aditivo | 2022-11-10 | 2022-11-12 | Adequação de clausula e vigencia |  | 2023-06-30
[8 empty] | 9 | 2021-04-06 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 9 | 2021-04-06 | 250000 | [5 empty] | 7° termo aditivo | 2023-06-29 | 2023-06-30 | Adequação da clasula |  | 2024-06-30
[8 empty] | 10 | 2021-06-29 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 10 | 2021-06-29 | 250000 | [5 empty] | 8° termo aditivo | 2024-06-17 | 2024-07-19 | Adequação da cláusula e prorrogação da vigênccia |  | 2024-12-30
[8 empty] | 11 | 2021-09-01 | 240000 | 240000 | 240000 |  | 11 | 2021-09-01 | 240000 | [5 empty] | 9° termo aditivo | 2024-11-21 | 2024-11-26 | Prorrogação do Vigência |  | 2025-07-30
[8 empty] | 12 | 2022-04-13 | 240000 | 240000 | 240000 |  | 12 | 2022-04-13 | 240000 | [5 empty] | 10° termo aditivo | 2025-07-11 | 2025-07-15 | Prorrogação da virgência |  | 2026-01-30
[8 empty] | 13 | 2022-04-13 | 240000 | 240000 | 240000 |  | 13 | 2022-04-13 | 240000 | [5 empty] | 11° termo aditivo | 2025-12-12 | 2025-12-16 | Prorrogação da virgência |  | 2026-06-30
[8 empty] | 14 | 2022-05-13 | 232416 | 232416 | 232416 |  | 14 | 2022-05-13 | 232416
[8 empty] | 15 | 2023-06-29 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 15 | 2023-06-29 | 60000
[8 empty] | 16 | 2023-10-18 | 95000 | 95000 | 95000 |  | 16 | 2023-10-18 | 95000
[8 empty] | 17 | 2023-10-18 | 95000 | 95000 | 95000 |  | 17 | 2023-10-18 | 95000
Convênio 002/2018 - (42433/2018-6) | UFERSA - Universidade Federal do Semi Árido | 24.529.265/0001-40 | 2018-06-20 | 2026-12-26 | 1000000 |  | Implementar ações com o fim de promover a Regularização Fundiária em Natal, Grande Natal e interior do RN | 1 | 2018-11-20 | 500000 | 500000 | 500000 | PAGA | 1 | 2018-12-11 | 500000 |  |  | PAGA | Maria José | Natal com o conjunto Camâra Cascudo com entregas concluídas, totalizando 251 títuloa e Jardim Progresso com 89 títulos prontos para entregas. | 1° Termo aditivo | 2020-06-10 | 2020-06-16 | Acréscimo de R$ 1.000.000,000 valor este equivalente a 25% do convênio original; Prorrogação de prazo de 30 meses na vigência do convênio firmado, com término em 20 de dezembro de 2022; |  | 2022-12-20
2018-11-20
[8 empty] | 2 | 2018-10-31 | 750000 | 750000 | 750000 |  | 2 | 2018-10-31 | 750000
[8 empty] | 3 | 2021-11-29 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 3 | 2021-11-29 | 250000
[8 empty] | 4 | 2021-11-29 | 350000 | 350000 | 350000 |  | 4 | 2021-11-29 | 350000
[8 empty] | 5 | 2022-05-02 | 350000 | 350000 | 350000 |  | 5 | 2022-05-02 | 350000
[8 empty] | 6 | 2022-05-25 | 350000 | 350000 | 350000 |  | 6 | 2022-05-25 | 350000
[8 empty] | 7 | 2023-05-17 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 7 | 2023-05-17 | 150000
[8 empty] | 8 | 2023-05-29 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 8 | 2023-05-29 | 100000
[8 empty] | 9 | 2023-10-18 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 9 | 2023-10-18 | 100000
[8 empty] | 10 | 2023-11-30 | 75000 | 75000 | 75000 |  | 10 | 2023-11-30 | 75000
[8 empty] | 11 | 2023-11-30 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 11 | 2023-11-30 | 150000
[8 empty] | 12 | 2023-11-30 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 12 | 2023-11-30 | 150000
[8 empty] | 13 | 2025-05-30 | 130000 | 130000 | 130000 |  | 13 | 2025-05-30 | 130000
[8 empty] | 14 | 2025-05-30 | 130000 | 130000 | 130000 |  | 14 | 2025-05-30 | 130000
[8 empty] | 15 | 2025-08-12 | 130000 | 130000 | 130000 |  | 15 | 2025-08-12 | 130000
[8 empty] | 16 | 2025-11-12 | 130000 | 130000 | 130000 |  | 16 | 2025-11-12 | 130000
[8 empty] | 17 | 2025-11-06 | 130000 | 130000 | 130000 |  | 17 | 2025-11-06 | 130000
[8 empty] | 18 | 2026-03-13 | 195000 | 195000 | 195000 |  | 18 | 2026-03-13 | 195000
[8 empty] | 19 | 2026-03-13 | 195000 | 195000 | 195000 |  | 19 | 2026-03-13 | 195000
[8 empty] | 20 | 2026-04-01 | 195000 | 195000 | 195000 |  | 20 | 2026-04-01 | 195000
[8 empty] | 21 | 2026-04-01 | 195000 | 195000 | 195000 |  | 21 | 2026-04-01 | 195000
[22 empty] | 2° Termo aditivo | 2021-12-20 | 2021-12-22 | Constitui objeto do presente Termo Aditivo: 1.2. Acréscimo de R$ R$5.604.750,00 (cinco milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) no valor do convênio firmado. 1.3. Prorrogação de prazo de 48 meses na vigência do convênio firmado. | 5604750 | 2026-12-20
CONVÊNIO Nº 1/2021 Processo nº 12510012.001500/2020-65 | Núcleo de desenvolvimento social – NDS | 04.656.212/0001-82 | 2021-09-20 | 2026-07-30 | R$ 305.639,75,00 | 15281.99 | O presente Convênio tem por objetivo a cooperação entre os partícipes para a execução do Projeto de Trabalho Social-PTS, para beneficiários do Programa Pró-Moradia pertencentes aos Municípios de Carnaubais, Cruzeta, Currais Novos, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, São Rafael, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz, com recursos oriundos do Convênio de Repasse nº: 0163.817-93/2005-HAB/PRO MORADIA | 1 | 2022-06-24 | 50000 | 50000 | 50000 | PAGA | 1 | 2022-06-24 | 50000 |  |  | PAGA | Karla Simone da Penha Montenegro | Sem movimentação | 1° Termo Aditivo | 2022-02-23 | 2022-02-26 | Prorrogação de prazo |  | 31/12/022
[8 empty] | 2 | 2022-11-10 | 45000 | 45000 | 45000 | PAGA | 2 | 2022-11-10 | 45000 |  |  | PAGA |  |  | 2° Termo aditivo | 2022-05-25 | 2022-05-27 | Reformulação e redução de metas |  | 2022-12-31
[8 empty] | 3 | 2023-03-23 | 45000 | 45000 | 45000 |  | 3 | 2023-03-23 | 45000 | [5 empty] | 3° Termo aditivo | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Prorrogação de prazo |  | 2023-06-30
[22 empty] | 4° Termo aditivo | 2023-05-29 | 2023-06-01 | Prorrogação de prazo |  | 2023-12-30
[22 empty] | 5° Termo aditivo | 2023-11-07 | 2023-11-10 | Prorrogação de prazo |  | 2024-12-30
[22 empty] | 6° Termo aditivo | 2024-04-24 | 2024-04-25 | Readequação do cronograma de execução e reordenamento |  | 2024-12-30
[22 empty] | 7° Termo aditivo | 2024-11-27 | 2024-11-29 | Prorrogação de prazo |  | 2025-07-30
[22 empty] | 8° Termo aditivo | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Prorrogação de prazo |  | 2026-07-30
CONVÊNIO Nº 1/2020 -Processo nº 12510012.000322/2020-55 | SIN - Secretaria de Estado de Infraestrutura | 08.313.496/0001-65 | 2020-06-10 | 2022-12-09 | 55000000 |  | Cooperação tecinica - Programa viver melhor | [14 empty] | 1° Termo Aditivo | 2019-01-16 | 2020-07-26 | Prorrogação da Vigência |  | 2022-01-07
[22 empty] | 2° Termo Aditivo | 2020-07-22 | 2021-06-05 | Prorrogação da Vigência |  | 2022-07-06
[22 empty] | 3° Termo Aditivo | 2022-05-13 | 2022-05-27 | Prorrogação da vigência |  | 2023-01-02
[22 empty] | 4° Termo Aditivo | 2022-12-09 | 2023-01-05 | Prorrogação da Vigência |  | 2023-09-06
[22 empty] | 5° Termo Aditivo | 2023-07-20 | 2023-08-04 | Prorrogação da vigência |  | 2024-05-09
[22 empty] | 6° Termo Aditivo | 2024-04-05 | 2024-04-10 | Prorrogação da vigência |  | 2024-10-24
[22 empty] | 7° Termo Aditivo | 2024-07-23 | 2024-07-27 | Readequação de planilha orçamentária
[22 empty] | 8° Termo Aditivo | 2024-10-28 | 2024-10-31 | Prorrogação da vigência |  | 2025-02-21
CONVÊNIO Nº 2/2022 - 12510006.001469/2022-11 | NDS-Núcleo de Desenvolvimento Social | 04.656.212/0001-82 | 2022-05-27 | 2026-07-30 | 159800 | 19800 | O presente Convênio tem por objetivo a cooperação entre os partícipes para a execução do Projeto de Trabalho Social-PTS, Municípios de Nísia Floresta, Arês e Santo Antônio, com recursos próprios do estado do Rio Grande do Norte, podendo também ser oriundos do Convênio de Repasse nº: 0163.817-93/2005-HAB/PRO MORADIA, firmado entre a a CAIXA/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço-FGTS e a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano-CEHAB, conforme Projeto de Trabalho Técnico Social, o qual passa a integrar o presente Convênio, para todos os fins de direito, independentemente de transcrição. | 1 | 2022-06-17 | 50000 | 50000 | 50000 | PAGA | 1 | 2022-06-17 | 50000 | PAGA |  | PAGA | Karla Simone da Penha Montenegro | Sem movimentação | 1° Termo aditivo | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Prorrogação da Vigência |  | 2023-06-30
[8 empty] | 2 | 2022-11-10 | 45000 | 45000 | 45000 | PAGA | 2 | 2022-11-10 | 45000 | PAGA |  | PAGA |  |  | 2° Termo Aditivo | 2023-05-30 | 2023-06-01 | Prorrogação da Vigência |  | 2023-12-30
[8 empty] | 3 | 2023-03-23 | 45000 | 45000 | 45000 | PAGA | 3 | 2023-03-23 | 45000 | PAGA |  | PAGA |  |  | 3° Termo Aditivo | 2023-11-07 | 2023-11-10 | Prorrogação da Vigência |  | 2024-12-30
[22 empty] | 4° Termo aditivo | 2024-04-08 | 2024-04-11 | Readequação Financeira |  | 2024-12-30
[22 empty] | 5° Termo aditivo | 2024-11-26 | 2024-11-28 | Progamação do prazo |  | 2025-07-30
[22 empty] | 6° Termo aditivo | 2025-06-03 | 2025-06-06 | Prorrogação de prazo |  | 2026-07-30
Convênio 03/2022 - 12510004.003894/2022-57 | IDEST - Instituto de Desenvolvimento | 03.103.774/0001-29 | 2022-11-18 | 2026-12-31 | 490000 | 25000 | Implementação de ações específicas por meio de ações voltadas para implementação de trabalho e atividades jurídicas e administrativas de regularização fundiária em áreas urbanas de assentamentos precários nos munícipios de São Paulo do Potengi, Riachuelo, Barcelona, Rui Barbosa e lajes | 1 | 2022-11-25 | 490000 | 490000 | 490000 |  | 1 | 2022-11-25 | 490000 |  |  |  | Karla Simone da Penha Montenegro | Barcelona com 60 Títulos Entregues, Riachuelo com 60 Títulos Entregues e os demais encontram-se em andamento. | 1° Termo aditivo | 2023-06-20 | 2023-06-23 | Prorrogação da Vigência Readequação do cronograma de execução e reordenamento das despesas face às necessidades do Projeto |  | 2023-11-18
[22 empty] | 2° Termo Aditivo | 2023-10-18 | 2023-10-24 | Prorrogação da Vigência |  | 2024-11-17
[22 empty] | 3° Termo Aditivo | 2024-03-21 | 2024-04-03 | Readequação do cronograma de execução e reordenamento das despesas face as necessidades do projeto Prorrogação da Vigência |  | 2024-11-17
[22 empty] | 4° Termo aditivo | 2024-11-05 | 2024-11-06 | Prorrogação da Vigência |  | 2025-07-30
[22 empty] | 5° Termo Aditivo | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Prorrogação de prazo |  | 2025-12-31
[22 empty] | 6° Termo Aditivo | 2025-12-11 | 2025-12-13 | Prorrogação de prazo |  | 2026-06-30
Convênio 002/2023 - 12510004.000735/2023-81 | IDEST - Instituto de Desenvolvimento Educacional, Tecnologia e Serviços | 03.103.774/0001-29 | 2023-06-19 | 2026-06-30 | R$ 500,000,00 | 35350 | O presente Convênio tem por objetivo a cooperação entre os partícipes para a execução do Projeto Implementação de ações específicas por meio de ações voltadas paraimplementação de trabalho e atividades jurídicas e administrativas, adotando as medidas necessarias para á efetivação da regularização fundiária de 420 (Quatrocentos e vinte) lotes de acentamentos precarios urbanos no munícipio de Natal-RN,nas seguintes localidades: ZONA NORTE (120), BOM PASTOR (60), QUINTAS (90), CIDADE DA ESPERANÇA (100), FELIPE CAMARÃO (50). | 1 | 2023-04-13 | 500000 | 500000 | 500000 | PAGA | 1 | 2023-04-13 | 500000 | PAGA |  |  | Alex Cassius Bezerra da Silva |  | 1° Termo aditivo | 2024-04-19 | 2024-05-16 | Prorrogação da Vigência |  | 2024-12-31
[22 empty] | 2° Termo aditivo | 2024-11-13 | 2024-11-15 | Prorrogação da Vigência |  | 2025-06-30
[22 empty] | 3° Termo aditivo | 2025-05-29 | 2025-05-31 | Prorrogação da Vigência |  | 2025-12-31
[22 empty] | 4° Termo aditivo | 2025-12-08 | 2025-12-10 | Prorrogação de Vigência |  | 31/06/2026
Convênio 003/2023 - 12510005.002420/2023-69 | IDEST - Instituto de Desenvolvimento Educacional, Tecnologia e Serviços | 03.103.774/0001-29 | 2023-09-29 | 2026-06-30 | 300000 |  | Implementação de ações especificas de regularização fundiária de 300 (trezentos) lotes de assentamentos precários urbanos nos municipios de Guamaré/RN. | 1 | 2023-10-27 | 300000 | 300000 | 300000 | PAGA | 1 | 2023-10-27 | 300000 | PAGA |  |  | Alex Cassius Bezerra da Silva |  | 1° Termo aditivo | 2024-07-11 | 2024-07-16 | Prorrogação da Vigência |  | 2024-12-29
[8 empty] | 2 | 2025-07-02 | 75000 | 75000 | 75000 |  | 2 | 2025-07-02 | 75000 | [5 empty] | 2° Termo aditivo | 2024-11-13 | 2024-11-19 | Prorrogação da Vigência |  | 2025-07-30
[22 empty] | 3° Termo aditivo | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Readequação financeira do Convênio
[22 empty] | 4° Termo aditivo | 2025-05-30 | 2025-06-03 | Prorrogação da Virgência |  | 2025-12-31
[22 empty] | 5° Termo aditivo | 2025-12-10 | 2025-12-12 | Prorrogação da Virgência |  | 2026-06-30
Convênio 004/2023 - 12510005.002511/2023-02 | IDEHAC - Instituto de Desenvolvimento Habitacional Canaã | 10.574.422/0001-35 | 2023-10-20 | 2024-04-20 | 240000 |  | Inplementação de ações específicas de regularização fundiária de 300 (trezentos) lotes no bairro vertentes - ASSU/RN | 1 | 2023-11-09 | 120000 | 120000 | 120000 | PAGA | 1 | 2023-11-13 | 120000 | PAGA |  |  | Alex Cassius Bezerra da Silva |  | 1° Termo aditivo | 2024-04-19 | 2024-04-23 | Prorrogação da Vigência |  | 2024-12-31
[8 empty] | 2 | 2023-11-09 | 120000 | 120000 | 120000 |  | 2 | 2023-11-09 | 120000 | [5 empty] | 2° Termo aditivo | 2024-11-21 | 2024-12-03 | Prorrogação da Vigência |  | 2025-07-30
[22 empty] | 3° Termo aditivo | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Prorrogação da vigência |  | 2025-12-30
Convênio 005/2023 - 12510005.002736/2023-51 | NDS-Núcleo de Desenvolvimento Social | 04.656.212/0001-82 | 2023-11-01 | 2026-06-30 | 800000 |  | Execução do projeto de Regularização Fundiária de 867 (Oitocentos e sessenta e sete) lotes dde assentamentos precários urbanos no Loteamento Cãmara Cascudo no municipio de Natal/RN. | 1 | 2023-12-22 | 800000 | 800000 | 800000 | PAGA | 1 | 2023-12-28 | 800000 | PAGA |  |  | Alex Cassius Bezerra da Silva |  | 1° Termo aditivo | 2024-09-17 | 2024-09-20 | Prorrogação da Vigência |  | 2025-12-19
[22 empty] | 2° Termo aditivo | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Prorrogação da Vigência |  | 2026-06-30
Acordo de Cooperação - 12510004.002384/2024-24 | SEAD - Secretaria de Estado de Administração | 08.241.788/0001-30 | 2024-09-03 | 2026-09-03 | 149200 |  | O presente ACORDO, tem por objetivo a efetivação da gestão (recrutamento, seleção, monitoramento, avaliação e desligamento) do programa de estágio não obrigatório do Governo do Estado, para estudantes de ensino médio profissionalizante e superior, regularmente matriculados e frequentando cursos em Instituições de Ensino conveniadas com esta SEAD, denominada neste ato de PARTÍCIPE 01. | [12 empty] | Josenildo Ferreira Lins |  | 1° Termo de Apostilamento | 2025-03-07 | 2025-03-12 | Remanejamento da vaga do curso de comunicação para piscologia
[22 empty] | 2° Termo de Apostilamento | 2025-05-26 | 2025-05-28 | Remanejamento da vaga do curso de Ciência Contábeis para Direito
[22 empty] | 1° Termo aditivo | 2025-09-03 | 2025-09-06 | Prorrogação da Vigência |  | 2026-09-03
[22 empty] | 3° Termo de Apostilamento | 2025-10-13 | 2025-10-21 | Remanejamento da vaga do curso de Tecnologia para Pedagogia
[22 empty] | 4° Termo de Apostilamento | 2025-11-04 | 2025-01-06 | Remanejamento da vaga do curso de Engenharia Civil para Engenharia de Produção
Convênio 003/2024 - 12510008.002064/2024-34 | CACEX- Centro de Ação Comunitária de Entidades Organizacionais | 02.398.628/0001-12 | 2024-08-30 | 2026-06-30 | 630000 |  | O presente instrumento tem por objeto a celebração de convênio para promover a regularização fundiária de interesse social em núcleo urbano informal na cidade de Natal/RN, situado na Zona Norte do município, especificamente no Loteamento Cidade Praia. | 1 | 2024-11-13 | 600000 | 600000 | 600000 | PAGA | 1 | 2024-11-13 | 600000 | PAGA |  |  | Alex Cassius Bezeerra da Silva |  | 1° Termo aditivo | 2024-11-12 | 2024-11-13 | Alteração do termo de convenio originario,especificamente da CLAÚSULA QUARTA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO |  | 2024-08-29
[8 empty] | 2 | 2024-11-13 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 2 | 2024-11-13 | 30000 | [5 empty] | 2° Termo aditivo | 2025-07-21 | 2025-07-23 | Prorrogação da Vigência |  | 2025-12-31
[22 empty] | 3° Termo aditivo | 2025-12-09 | 2025-12-10 | Prorrogação da Vigência |  | 2026-06-30
Convênio 002/2024 - 12510008.002069/2024-67 | NDS-Núcleo de Desenvolvimento Social | 04.656.212/0001-82 | 2024-08-28 | 2026-06-28 | 500000 |  | O presente instrumento tem por objeto a celebração de convênio para promover a regularização fundiária de interesse social em núcleo urbano informal na cidade de Natal/RN, situado na Zona Norte do município, especificamente no Loteamento Cidade Praia, perfazendo um total de 450 lotes de assentamentos precários. | 1 | 2024-11-11 | 500000 | 500000 | 500000 | PAGA | 1 | 2024-11-11 | 500000 | PAGA |  |  | Alex Cassius Bezeerra da Silva |  | 1° Termo aditivo | 2024-11-07 | 2024-11-08 | O presente termo aditivo tem por objeto a adequação do Convênio n° 002/2024, através da descriminação dos valores necessários a periféria execução do Convênio. |  | 2024-08-28
[22 empty] | 2° Termo aditivo | 2025-07-17 | 2025-07-18 | Prorrogação da Vigência |  | 2026-01-28
[22 empty] | 3° Termo aditivo | 2025-12-11 | 2025-12-13 | Prorrogação da vigência |  | 2026-06-28
Convênio 004/2024 - 12510005. 002738/2024-21 | IDEST - Instituto de Desenvolvimento Educacional, Tecnologia e Serviços | 03.103.774/0001-29 | 2024-11-11 | 2026-11-30 | 500000 | 25000 | O presente Convênio tem por objeto promover a regularização fundiária de interesse social de aproximadamente 420 lotes situados em núcleos urbanos informais nos municípios de Riachuelo, São Paulo do Potengi, Caiçara do Norte, Parazinho, São Tomé e São Pedro, situados no estado do Rio Grande do Norte, especificamente na Região do Potengi e Região do Mato Grande. | 1 | 2024-11-12 | 500000 | 500000 | 500000 | PAGA | 1 | 2024-11-12 | 500000 | PAGA |  |  | Alex Cassius Bezeerra da Silva |  | 1° Termo Aditivo | 2025-10-28 | 2025-10-30 | Prorrogação da vigência |  | 2026-11-30
Convênio 05/2024 - 00810046.002177/2024-10 | NDS-Núcleo de Desenvolvimento Social | 04.656.212/0001-82 | 2024-12-22 | 2026-06-22 | 100000 | 5008 | O objetivo principal do Projeto de Regularização Fundiária em questão é promover atividades específicas por meio da implementação de Plano de trabalho e Atividades Jurídicas e Administrativas, adotando as medidas necessárias à efetivação da Regularização Fundiária de 100 (CEM) lotes de assentamentos precários urbanos localizados no município de Parnamirim. | 1 | 2024-12-26 | 100000 | 100000 | 100000 | PAGA | 1 | 2024-12-26 | 100000 | PAGA |  |  |  |  | 1° Termo Aditivo | 2025-07-21 | 2025-07-23 | Prorrogação da vigência |  | 2026-01-22
[22 empty] | 2° Termo Aditivo | 2025-12-11 | 2025-12-13 | Prorrogação da vigência |  | 2026-06-22
Convênio 01/2025 - 00210106.000196/2024-82 | FUNCERN- Fundação de apoio á Educação e Desenvolvimento Tecnologico do Rio Grande do Norte | 02.852.277/0001-78 | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 1725436.8 |  | Realização de serviços de apoio à Regularização Fundiária Urbana de interesse social e/ou específico do núcleo urbano informal Abolição IV, na cidade de Mossoró/RN, conforme proposta nº 56000000429/2023 contemplada pela portaria MCID nº 450/2024, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – novo PAC, com a finalidade de incorporação ao ordenamento territorial municipal e titulação dos ocupantes, tudo em conformidade com os comandos normativos, e diretrizes contidas na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e seu Decreto regulamentador, bem como Lei Complementar Municipal nº 4.083, de 27 de novembro de 2023. | [12 empty] | Alex Cassius Bezeerra da Silva |  | 1° Termo Aditivo | 2025-12-12 | 2025-12-16 | Prorrogação da vigência |  | 2026-07-22
LEGENDA:
Convênio nº/ano: informar o número/ano do convênio ou termo aditivo.
Convenente: informar o nome e CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.
Data celebração: informar a data de celebração do convênio.
Valor total previsto - Concedente: informar o valor total previsto para transferência, da parte referente à unidade jurisdicionada (concedente).
Valor total previsto - Convenente (contrapartida): informar o valor total previsto como contrapartida, da parte referente ao convenente (beneficiário).
Objeto: informar o objeto do convênio original ou o objeto alterado/incluído pelo termo aditivo.
Nº da parcela liberada: informar o nº da parcela liberada do convênio original ou do termo aditivo.
Data da parcela liberada: informar a data de liberação da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Valor da parcela liberada: informar o valor liberado da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Data final da parcela liberada: informar a data final prevista para aplicação da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Data PC da parcela liberada: informar a data em que houve a prestação de contas da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Situação da parcela liberada: informar a situação da parcela do convênio original ou do termo aditivo, conforme a seguinte classificação: em execução, não prestado
contas, em análise de prestação de contas, regular ou irregular.